## Table 1
Activity Hazard Analysis (AHA)
ACTIVITY/WORK TASK: |  | 01 71 13 |  |  | Overall Risk Assessment Code (RAC) (Use highest code) | [9 empty] | L
MOBILIZATION |  |  |  |  | Activity # |  |  |  | AHA #
PWD/OICC/ROICC OFFICE |  |  |  |  | Risk Assessment Code (RAC) Matrix
NAME & DATE ACCEPTED BY GDA:
CONTRACT NUMBER: |  |  |  |  | Severity |  | Probability
TASK ORDER/DELIVERY #:
PRIME CONTRACTOR: |  | LEGO Constructions Co. |  |  |  |  | Frequent |  |  | Likely | Occasional | Seldom |  | Unlikely
SUBCONTRACTOR:
DATE OF PREPARATORY MEETING: |  |  |  |  | Catastrophic |  | E |  |  | E | H | H |  | M
DATE OF INITIAL INSPECTION: |  |  |  |  | Critical |  | E |  |  | H | H | M |  | L
CONTRACTOR COMPETENT PERSON: |  |  |  |  | Marginal |  | H |  |  | M | M | L |  | L
SITE SAFETY and HEALTH OFFICER |  |  |  |  | Negligible |  | M |  |  | L | L | L |  | L
ACCEPTANCE BY GOVERNMENT DESIGNATED AUTHORITY (GDA) |  |  |  |  | Review each “Hazard” with identified safety “Controls” and determine (RAC)
E = EXTREMELY HIGH |  |  |  |  | Identify the RAC (Probability/Severity) as E, H, M, or L for each “Hazard” .Place the highest RAC at the top of AHA. This is the overall risk assessment code for this activity
H = HIGH RISK |  |  |  |  | “Severity” is the outcome/degree if an incident, near miss, or accident did occur and identified as: Catastrophic, Critical, Marginal, or Negligible after controls are in place
M = MODERATE RISK
L = LOW RISK |  |  |  |  | “Probability” is the likelihood to cause an incident, near miss, or accident did occur and identified as: Frequent, Likely, Occasional, Seldom, or Unlikely after controls are put in place.
JOB STEPS |  |  |  | HAZARDS |  | CONTROLS | [6 empty] | RAC
Site-specific/Job-specific training for workers |  |  |  | Employees not trained in the safe execution of their tasks may harm themselves or others |  | Use this Activity Hazard Analysis and other formal and informal training as a means to train workers. NOTE: If the scope of work detailed below changes in any way, contact the Safety Department and complete an AHA amendment detailing the new scope of work. | [6 empty] | L
Entrenamiento de lugar específico/ trabajo específico de trabajadores |  |  |  | Empleados que no están entrenados en el ejecución seguro de su trabajo pueden dañar a si mismo o a otros |  | Usa este AHA y otro entrenamiento formal o informal para una manera de entrenar trabajadores. NOTA: Si el alcance de trabajo detallado abajo cambia en cualquier manera, contacta el Departamento de Seguridad con un enmienda detallando el alcance de trabajo. | [6 empty] | L
Put on your personal protective equipment. |  |  |  | Head, foot, or eye injury Personnel being struck by equipment/trucks Hearing damage |  | Workers entering the job site must wear a hard hat and Class II reflective vest AT ALL TIMES. Routinely inspect hard hats for dents, cracks or deterioration. Replace hard hat after any hard blow or electrical shock. - Safety glasses or face shields must be worn any time work operations can cause foreign objects to get into the eye. - Workers must wear safety-toed work boots with slip-resistant and puncture-resistant soles AT ALL TIMES. - Wear gloves when handling sharp objects. Gloves should fit snugly. Wear the right glove for the job. - Workers shall wear earplugs/earmuffs in high noise work areas where loud or heavy equipment is being used. Clean or replace earplugs regularly. - Do not wear clothing or jewelry that could easily get snagged or caught by equipment or machinery. | [6 empty] | L
Poner su equipaje personal pretectivo |  |  |  | Herida de cabeza, pie, u ojo Trabajadores golpeados por equipaje/camiones Daño de oído |  | Trabajadores entrando el lugar de trabajo deben llevar un casco, gafas de seguridad, chaleco reflectado y botas con protección de dedos A TODOS TIEMPOS. - Lleva guantes cuando manteniendo objetos afilados. - No lleva ropa o joyería que puede ser enganchado o atrapado por equipaje o máquinas. | [6 empty] | L
Inspect tools |  |  |  | Injury due to defective or improperly functioning power tools Electric shock from defective tools. Impact injuries, splinters Impact injuries from spinning tool |  | Remove defective tools from the job site. - Wooden handles for tools are secured tightly in the tool and free of cracks and splinters. - All saws are equipped with properly functioning manufacture installed guards. - Hand held power tools (saws, drills, grinders) are equipped only with a constant pressure switch. - Pneumatic nailers have a functioning safety device on the muzzle to prevent ejection unless muzzle in contact with work surface. - Only use tools for their intended use. - GFCI protection shall be provided on all circuits serving portable electric hand tools. Use only GFCI protected outlets. - Tag defective tools and remove them from the workplace. | [6 empty] | L
Inspeccionar herramientas |  |  |  | Herida debido a herramientas eléctricas defectivos o que no funcionan correctamente Descarga eléctrica por herramientas defectivas Heridas de impacto, astillas Heridas de impacto de herramienta dando vuelta |  | Elimine las herramientas defectuosos del sitio de trabajo. - Manijas de madera para herramientas son asegurados apretadamente en la herramienta y no tiene grietas y astillas. - Todos sierras son equipos con guardas instalados por fabricante que funcionan adecuadamente. - Herramientas eléctricas de mano (sierras, perforadores, amoladores) son equipos con un interruptor de presión constante. - Clavadoras neumáticas tienen un aparato funcionando de seguridad en el bozal para prevenir inyección a menos que bozal tiene contacto con superficie de trabajo. - Solamente usa herramientas por su propósito. - Usa solamente vertedores protegidos por GFCI. - Etiqueta herramientas defectuosos y eliminados del lugar de trabajo. | [6 empty] | L
Responding to an emergency |  |  |  | Delayed emergency response- further injury or loss of life |  | Respond quickly and decisively in case of an accident. Call 911 immediately. - Know where the emergency numbers are posted, where the first aid kit is, and who is trained in first aid. - Only persons trained in first aid should be allowed to administer first aid. | [6 empty] | L
Respondiendo a una emergencia |  |  |  | Respuesta de emergencia retrasado- herida adicional o pérdida de vida |  | Responde rápidamente y decisivamente en caso de accidente. Llama 911 inmediatamente. - Save donde los números de emergencia son publicados, donde el equipo de primeros auxilios es, y quien es entrenado en primeros auxilios.- Solamente personas entrenados en primeros auxilios deben ser permitidos a administrar primeros auxilios. | [6 empty] | L
Administering First Aid |  |  |  | Exposure to blood-borne pathogens |  | Use appropriate PPE when administering first aid such as gloves, masks, eye protection and/or resuscitation equipment especially when blood is present - Wash after contact with blood or other body fluids - Dispose of soiled material in a labeled leak- proof container | [6 empty] | L
Administrando primeros auxilios |  |  |  | Esposición a patógenos transmitidos por la sangre |  | Usa PPE adecuada cuando administrando primeros auxilios como guantes, máscaras, protección de ojos y/o equipaje de resucitación cuando hay sangre. - Lavese después de contacto con sangre y otros fluidos de cuerpo. - Elimina las materiales sucias en contenedor etiquetado a prueba de fugas. | [6 empty] | L
EQUIPMENT TO BE USED |  |  | TRAINING REQUIREMENTS AND COMPETENT OR QUALIFIED PERSONNEL NAME(S) |  |  |  |  | INSPECTION REQUIREMENTS
Power Tools |  |  | Trained by site supervisor and authorized to use power tools. |  |  |  |  | - Inspected daily for broken parts, damaged cords etc. Any equipment found defective will be tagged, taken out of service and replaced immediately.
Herramientas eléctricas |  |  | Entrenado por supervisor del sitio y autorizado para usar herramientas eléctricas. |  |  |  |  | - inspecciona cada día para partes quebradas, cuerdas dañadas, etc. Cualquier equipaje defectuoso debe ser marcado, eliminado fuera de servicio reemplazado inmediatamente.
Hand Tools |  |  | Trained by site supervisor before use. |  |  |  |  | - Inspected daily for broken parts, loose handles or components etc. Any equipment found defective will be tagged, taken out of service and replaced immediately.
Herramientas de mano |  |  | Entrenado por supervisor de sitio antes de uso |  |  |  |  | - inspecciona cada día para partes quebradas, manijas o componentes sueltas, etc. Cualquier equipaje defectuoso debe ser marcado, eliminado fuera de servicio reemplazado inmediatamente.
Personal Protective Equipment (PPE) |  |  | All workers will be trained in the proper donning and use of PPE before beginning work. |  |  |  |  | - Inspect ALL PPE prior to each use. Any damaged PPE will be replaced immediately.
Equipaje personal pretectivo (PPE) |  |  | Todos trabajadores deben ser entrenados en colocación adecuada y uso de PPE antes de empezar trabajo. |  |  |  |  | - Inspecciona TODO PPE antes de uso. Cualquier PPE dañado debe ser reemplazado inmediatamente.
First Aid Kits |  |  | A MINIMUM of 2 individuals trained in CPR/First Aid will be on-site and available to render aid at all times. |  |  |  |  | - First Aid Kits will be inspected weekly for damage and/or missing items which shall be replaced immediately.
Botiquines de primeros auxilios |  |  | Un MíNIMO de 2 individuales entrenados en CPR/primeros auxilios han de ser presente y disponible para prestar ayuda a todos tiempos. |  |  |  |  | - Equipos de primeros auxilios deben ser inspeccionados cada semana para daño y/o partes que faltan que deben ser reemplazados inmediatamente.
Extension Cords |  |  | Field workers are trained on the proper usage of extension cords. Activity Hazard Analysis review for each worker. |  |  |  |  | - Extension cords to be inspected daily for damage. - Any extension cord found defective will be removed from service immediately and replaced.
Extensiones eléctricas |  |  | Los trabajadores se deben entrenar en el uso correcto de extensiones eléctricas. Se debe revisar el análisis de peligros con cada trabajador. |  |  |  |  | - Las extensiones eléctricas se deben inspeccionar cada día para daños. - Cualquier extensión eléctrica que se encuentre defectivo se debe quitar de servicio de inmediato y se debe reemplazar.
Respirator |  |  | Medical clearance, fit-tests and training on the use of the respirator. |  |  |  |  | Inspected before each use in accordance with manufacturer's recommendations. Filters replaced in accordance with manufacture's schedule. Defective equipment will be replaced immediately.
Respirador |  |  | Autorización médica, pruebas de estado físico y entrenamiento en el uso del repirador. |  |  |  |  | Inspeccionado antes de cada uso en acuerdo con recomendaciones del fabricante. Filtres reemplazado en achurado con horario del fabricante. Equipaje defectuoso debe ser reemplazado inmediatamente.
Competent Person | [7 empty] | Signature
Activity/Work Task: Contract Name: Contract Number: | MOBILIZATION - 01 71 13 XXXX XXXXX
Competent Persons: Name: Signature: Date: Name: Signature: Date:
Meeting Attendees: Name: Signature: Date: Name: Signature: Date: